## IT Roadmap
| ROADMAP |  | TRAVELOG |  | 25/09/2020 - 22/01/2021
|  | 25/09 - 09/10/2020 ¦¦ SPRINT 0 | 09/10 - 23/10/2020 ¦¦ SPRINT 1 | 23/10 - 06/11/2020 ¦¦ SPRINT 2 | 06/11 - 20/11/2020 ¦¦ SPRINT 3 | 20/11 - 04/12/2020 ¦¦ SPRINT 4 | 04/12 - 18/12/2020 ¦¦ SPRINT 5 | 18/12/2020 - 01/01/2021 ¦¦ SPRINT 6 | 01/01 - 15/01/2021 ¦¦ SPRINT 7 | 15/01 - 22/01/2021 ¦¦ SPRINT FINAL
Définition du projet
| Design | M
N
R
Y
| HTML / CSS Bootstrap | M
N
R
Y
| PHP | M
N
R
Y
| Javascript | M
N
R
Y
| Bases de données | M
N
R
Y
#NAME?
Cahier des charges
Roadmap
Backlog
Menu latéral gauche
Navbar et footer
MEP Connexion, Inscription, Accueil
MEP Modification de profil, Paramètresz de profil, Contact
MEP Mes voyages, Détails voyage, Mes amis
MEP Modifications voyage, Création voyage, Profil
Création des logos
Retouches et insertions des images
Retouches et insertions des images
Retouches et insertions des images
Retouches et insertions des images
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches hautement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches moyennement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : tâches légèrement prioritaires
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
Back-end : dernières tâches
PHASE DE TESTS
PHASE DE TESTS
PHASE DE TESTS
PHASE DE TESTS
Derniers réglages
Derniers réglages
Derniers réglages
Derniers réglages